本資料由 (上櫃公司) 杏昌生技 公司提供

| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/01/29 | 發言時間 | 17:04:54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發言人 | 李映芬 | 發言人職稱 | 管理部經理 | 發言人電話 | 6626-1166#510 |
| 主旨 | 公告本公司董事會通過100年度現金增資計畫變更案 |  |  |  |  |
| 符合條款 | 第 16 款 | 事實發生日 | 102/01/29 |  |  |
| 說明 | 1.董事會決議變更日期:102/01/29 2.原計畫申報生效之日期:100/10/04 3.變動原因: 本公司於100年募得402,500仟元，其中100,000仟元擬用於長期 股權投資-VICTORY GAIN INC，90,000仟元擬用於長期股權投資 -宏醫實業，本公司原計劃對VICTORY GAIN INC增資，作為 VICTORY GAIN INC營運及進貨所需，以擴大對大陸醫療體系銷售 通路。因本公司與進貨廠商尚無法就合作細節達成共識，故本公 司尚未對VICTORY GAIN INC投入原預計投資資金。另宏醫實業預 計擴充之據點因細節規劃尚未完成，未支用之資金為新台幣 50,000仟元。本公司為謀求擴大營運版圖，不斷尋求並評估新增 營運事業之可能性，期間並與三本國際股份有限公司（以下簡稱 三本國際）接觸，因本公司係經銷代理國內外廠商之醫療器材， 本身並無從事製造，而三本國際擁有製造及開發經驗，並與國際 大廠合作開發醫療器材設備及耗材，並取得行政院國科會醫療新 技術研發補助，製造及研發能力優良，與本公司之業務互補，雙 方經多次接觸後，確認彼此合作可使本公司取得於製造事業及新 的營運範圍，而三本國際可藉助本公司強大的銷售通路拓展銷售 範圍，雙方合作應可產生營運綜效，本公司遂於101年11月2日經 董事會議決議通過，投資設立100%持股之杏華投資股份有限公司 (以下簡稱杏華公司)，並將透過杏華公司與三本國際分別注資新 台幣120,000仟元及120,000仟元及由經營團隊及其他股東出資 60,000仟元，共同成立杏合生醫股份有公司(以下簡稱杏合生醫) ，初期股本為新台幣300,000仟元，杏華投資公司與三本國際分 別持股40%及40%，另20%股份則由經營團隊及其他股東出資，後 續視其營運或增資需求，於民國103年第2季底前陸續由杏華公司 投入剩餘之30,000仟元；另由杏合生醫以其資金購買三本國際之 生產醫療器材廠房及機器設備並再行擴充產能，依「中華資產 鑑定中心股份有限公司」出具之資產鑑價報告，所需金額約為 新台幣368,000仟元，以取得相關醫療器材之產能，可節省另外 購置土地、廠房及相關機器設備所需耗費之人力及時間。 杏合生醫主要營業項目預計為生產銷售醫療器材設備及耗材等 產品。本公司經102年1月29日之董事會決議，將本公司尚未投入 VICTORY GAIN INC之資金新台幣100,000仟元及宏醫實業之 50,000仟元合計新台幣150,000仟元作為投資杏合生醫之資金 來源。 4.歷次變更前後募集資金計畫:(單位：仟元) 計畫項目 變更前募集資金 變更後募集資金 變更前後差異 充實營運資金 212,500 212,500 0 轉投資 Victory 100,000 0 -100,000 轉投資宏醫實業 90,000 40,000 - 50,000 轉投資杏華投資 0 150,000 +150,000 5.預計執行進度:102/03/31 6.預計完成日期:102/03/31 7.預計可能產生效益: 本公司以150,000仟元投資成立杏華投資，再行以120,000仟元 取得杏合生醫40%股權，可使杏合生醫立即取得營運所需之資金 、設備及人員，縮短新公司之營運摸索期間，而本公司亦可從 杏合生醫取得醫療器材設備及耗材產品之產能及技術，並藉由 杏合生醫之製造能量，取得相關醫療器材更大的銷售主控權， 有助於本公司拓展產品市場。 8.與原預計效益產生之差異: 變更前： 本公司預估於101~105 年可認列VICTORY GAIN INC之投資收益 分別為3,268仟元、19,611仟元、22,552仟元、25,936仟元及 29,826仟元。 該公司預估於101~108 年認列宏醫實業之投資收益可增加902 仟元、2705仟元、9,018仟元、14,428仟元、15,438仟元、 16,673仟元、18,174仟元及19,991仟元。 變更後： 該公司預估於102~106年度預期對杏合生醫可認列之投資利益 分別為2,389仟元、6,602仟元、16,403仟元、29,022仟元及 48,013仟元。 9.本次變更對股東權益之影響:尚不致對股東權益有重大影響。 10.原主辦承銷商評估意見摘要: 該公司於100年第四季募得402,500仟元，原計劃透過VICTORY GAIN INC與該公司位於中國大陸之台昌國際貿易(上海)有限 公司合作以擴大醫療體系佈建銷售管路，並以增資之100,000 仟元作為Victory Gain Inc日後營運及採購所需。因該公司與 進貨廠商無法就合作細節達成共識，故該公司尚未對VICTORY GAIN INC投入原預計投資資金。另宏醫實業預計擴充之據點因 細節規劃尚未完成。該公司為謀求擴大營運版圖，積極尋求並 評估新增營運事業之可能性，期間與三本國際股份有限公司 （以下簡稱三本國際）接觸，因杏昌生技與三本國際業務互 補，雙方合作應可產生營運綜效。杏昌生技遂於101年11月2日 經董事會議決議通過，投資設立100%持股之杏華投資股份有限 公司(以下簡稱杏華公司)，雙方協議透過杏華公司與三本國際 ，共同成立杏合生醫股份有公司(以下簡稱杏合生醫)，初期股 本為新台幣300,000仟元。杏合生醫主要營業項目預計為生產 及銷售醫療器材設備及耗材產品。杏昌生技預計於102年1月29 日召開董事會決議，將該公司預計將尚未投入VICTORY GAIN INC之資金新台幣100,000仟元及宏醫實業之50,000仟元，合計 新台幣150,000仟元作為投資杏合生醫之資金來源。綜上所述， 該公司變更本次現金增資計劃項目，尚稱合理。 11.其他應敘明事項: 原101.11.02本公司公告重大訊息「擬新設立持股100%子公司， 預計投資金額2億5仟萬元整」，依此變更計劃說明，更正明確 投資杏華投資股份有限公司金額為1億5仟萬元整，特此說明。 |  |  |  |  |